## Timeline
TINF-2024
| KW 11 | KW 12 | KW 13 | KW 14 | KW 15 | KW 16 | KW 17 | KW 18 | KW 19 | KW 20 | KW 21 | KW 22 | KW 23 | KW 24 | KW 25
Vorlesungstermine | 12.03. | 19.03. | 26.03. | 02.04. | 09.04. | 14.04. | 23.04. | 30.04. | 07.05. | (14.05.) | 21.05. | - | - | - | -
Feiertage | KW 20: Christi Himmelfahrt
| do | do | do | do | do | do | do | do | do | do | do | - | - | - | -
Projekteinarbeitung | bar: KW 11
Analyse | bar: KW 11 to KW 14
Design | bar: KW 14 to KW 16
Implementierung | bar: KW 16 to KW 20
Projektmanagement | bar: KW 11 to KW 21
Dokumentation | bar: KW 11 to KW 21
Review 1 (Analysereview) | KW 14: 2026-04-02
Review 2 (Designreview) | KW 16: 2026-04-14
Review 3 (Codereview) | KW 18: 2026-04-30
Review 4 (Endabnahme) | KW 21: 2026-05-21
Evt. Nachbesserungen | KW 25: 2026-06-21
Abgabetermine
Aufgabeblatt 1 | KW 11: 2026-03-15
Aufgabeblatt 2 | KW 12: 2026-03-22
Aufgabeblatt 3 | KW 13: 2026-03-29
Aufgabeblatt 4 | KW 14: 2026-04-05
Aufgabeblatt 5 | KW 15: 2026-04-12
Aufgabeblatt 6 | KW 16: X (19.4.); KW 17: X (26.4.); KW 18: X (3.5.); KW 19: X (10.5.); KW 20: X (17.5.)
Archivdatei | KW 25: 2026-06-21
Alle Abgabetermine verstehen sich EOD (End of day)!

## Aufgaben
Aufgabenfahrplan
Aufgabenblatt | Material | Abgabefrist | Pkt. | erreicht:
Aufgabenblatt 1 (10 Pkt) |  | 2026-03-15
Projektplan |  |  | 5
Risikoanalyse |  |  | 1
Rollenverteilung |  |  | 1
Einrichtung Gruppenressourcen |  |  | 3
Aufgabenblatt 2 (8 Pkt) |  | 2026-03-22
Internetrecherche |  |  | 8
Aufgabenblatt 3 (32 Pkt) |  | 2026-03-29
Lastenheft + Glossar | 04-Review.pdf |  | 10
Dokumentationskonzept |  |  | 2
Designstudie | 05-Designstudie.pdf |  | 8
Prototype mit Dokumentation |  |  | 12
Aufgabenblatt 4 (5 Pkt) |  | 2026-04-05
Pflichtenheft + Glossar |  |  | 5
Aufgabenblatt 5 (30 Pkt) |  | 2026-04-12
Designmodell |  |  | 20
Testkonzept |  |  | 10
Aufgabenblatt 6 (35 Pkt)
Stories, Testsuiten |  | Ab 19.04. Wöchentlich | 10
Weekly Builds |  | Ab 19.04. Wöchentlich | 25
120